## Slide 1: 第三回OC機材関連
2019.08.17 機材班長より

## Slide 2: 内容
OCゲームデータの提出
OCの機材リスト
タブレット筐体
OC前日の準備

## Slide 3: ゲームデータの提出
提出先： https://drive.google.com/drive/folders/15Zfide_l6PCRlNAIJNjr4MJUzfyrOtwz?usp=sharing
締め切りは8月22日（木）23:00

## Slide 4: 機材リスト
Google Driveで編集してくださいhttps://drive.google.com/file/d/14I_UuF57ccIO6NNq2xFO1Jn9Ef8mpg_G/view?usp=sharing
締め切りはゲームデータと同じく8月22日（木）23:00

## Slide 5: タブレット筐体
前回(08/10)の訂正：一台用タブレット筐体は忘れてください。TGSで使うのは二台用(2in1)の方です
先生と筐体図面のやり取り：先生からの指示が中途半端、かつ機材班長のメールの使い方が下手すぎて、混乱を招いた…
現状こちらで作った図面はもう問題ない

## Slide 6: これまでのタブレット筐体経緯
TGSまで筐体を作るのが俺、いや俺達の仕事だ！
業者
機材班長
兼松先生
図面完成！
メール
三上先生
私の指示不足もあり，余計に混乱させてすまん
現状案としてはこれでいい。
スピーカーの位置や穴の開け方などは，具体的に業者の方に相談する
任務完了！
相談
OK
(最近の学生はメールが罪だとでも思ってるのかな？)
そりゃ学生は普通メールよりもDiscordかLINEを使ってるからっしょ！ それに中途半端な指示出して、どれだけの混乱を招いたと思ってんだ！
さぁ、お前の罪を数えろ！

## Slide 7: タブレット筐体
省スペース化のため、一台のタブレット筐体に2チームが使えるように設計する
新規製作なので図面とデザインを業者に渡して作ってもらう
モニター（もしくはパソコン）も一筐体につき二台置く
図面はこちらhttps://drive.google.com/drive/folders/1ssWeqijfCe6Ju83cjmvqZ30TMAECK1HW?usp=sharing
タブレット筐体のイメージ

## Slide 8: タブレット筐体
モニターを入れる
穴からケーブルを通す
ここら辺にタブレットを置く
背面の板を外すことが可能

## Slide 9: 参考画像

## Slide 10: 筐体パネル
パネルのデザインを8月25日（日）で決める
参考としてパネルのサイズは580×1100(mm)
図面も参考して
+
=
これを作る

## Slide 11: 筐体パネル
二台用タブレット筐体のパネルは、はみ出さないようにする
はみ出している部分を消す
はみ出したら喧嘩になっちゃう！

## Slide 12: 筐体パネル
スピーカーの関係で、パネルにも穴をあける必要があるが、使うスピーカーが決まってないため、具体的な寸法が分らない
右の図は参考としてのパネル図面
270
200
65
580
470
100
55
100
1100
モニター画面を見せるための穴
スピーカーの穴

## Slide 13: 筐体ポスター
これを作る！
筐体に入れるポスターを作る、8月25日（日）までデザインを決める
筐体に入れるポスターのサイズはB1(1030×728)が、2チームが使うので、B2(515×728)サイズで描いてください
入れる

## Slide 14: OC前日の準備
8月24日（土）13:00、CTCで準備を行います。各チーム最低でも1人（出来れば機材班の方）来てください
今回のOCも筐体使わない方針。
アンケートの短縮版URLを用意してください